**许昌市文化广电和旅游局**

关于组织开展2022年“文化和自然遗产日”

非遗宣传展示活动的通知

各县（市、区）文广旅局，市非遗保护中心、戏曲艺术发展中心：

为贯彻落实上级2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的通知精神，做好我市“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，展现我市非遗保护成果，扩大非遗宣传效果，现将《许昌市“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动方案》下发，请各单位抓好落实。

2022年5月12日

许昌市“文化和自然遗产日”非遗宣传展示

活 动 方 案

为庆祝“文化和自然遗产日”，展示非物质文化遗产（以下简称“非遗”）保护成果，宣传非遗保护的重大意义，提高人民群众非遗保护意识，传承弘扬中华优秀传统文化，营造非遗保护良好社会氛围，在做好新冠肺炎疫情防控工作的前提下，按照上级工作要求，拟在2022年“文化和自然遗产日”前后集中开展非遗宣传展示活动。

**一、指导思想**

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持人民的非遗、人民共享，展示党的十八大以来我国非遗保护成果，体现党对非遗保护传承工作的重视、关心和关怀，推动非遗与现代生活相连接，进一步增强文化认同，坚定文化自信，铸牢中华民族共同体意识，迎接党的二十大胜利召开。

**二、主题、口号与形式**

**（一）主题**

　　连接现代生活 绽放迷人光彩

**（二）口号**

　　人民的非遗 人民共享

　　激发非遗活力 创造美好生活

乡村振兴 非遗同行

非遗让生活更加精彩

保护非遗 守护我们的精神家园

共同参与非遗传承 共享非遗发展成果

**（三）活动形式**

　　以线上、线下相结合的方式策划开展人民群众喜闻乐见、便于参与的非遗宣传展示赏析活动，加强非遗宣传，展示美好生活，共享发展成果。

**三、活动安排**

**（一）云游非遗·许昌非遗影像展**

　　 在“许昌文旅云”、市文广旅局微信公众号推出“云游非遗·许昌非遗影像展”活动，集中展播“许昌非遗印象”项目视频，让更多社会公众关注、了解生活中丰富多彩的非遗项目，激发全社会的文化自信和文化自豪感，营造全社会积极参与非遗保护传承实践的浓厚氛围。

**（二）非遗项目云上展览**

在网络平台、各县（市、区）文旅部门微信公众号上推出我市优秀非遗项目展览，项目展以文字介绍＋图片(活动图片或作品图片)＋视频（活动视频或项目介绍视频）的形式（附模板），以国家、省级项目全覆盖，优秀市级项目重点宣传为主，介绍非遗项目知识和保护成果，让更多的人深入了解非遗知识。

**（三）许昌非遗展示展演活动**

视疫情防控情况适时举办“许昌非遗展示展演活动”，以许昌市主城区项目为主，以项目展示展演、图片展板的形式开展线下展示，提升群众的参与度。支持各地在符合当地疫情防控要求的前提下，开展形式多样的线上线下主题活动，让人民群众共同参与非遗保护，推动非遗保护成果惠及更多人民群众。

**四、工作要求**

**（一）主题鲜明，重点突出。**紧扣活动主题，在主题框架下策划部署相关活动，宣传展示党的十八大以来非遗保护传承的重要成果和优秀实践案例。动员社会广泛参与，提高各类活动主体的主动性、积极性。丰富活动形式，利用新媒体和网络平台，策划组织线上宣传传播活动。

**（二）积极主动，严密组织。**各单位要根据疫情防控要求，结合当地实际情况积极谋划，主动作为，加强“文化和自然遗产日”活动的宣传组织，力争把非遗宣传活动办出特色。各项活动要有安全研判，落实安全生产责任制，做好消防、医疗救助、应急救援等工作预案，配备必要的工作人员和安全检查设备，确保活动安全有序。

**（三）明确任务，突出效果。**市艺术与非遗科与“许昌文旅云”、局微信公众号对接做好云游非遗·许昌非遗影像展；各县（市、区）文广旅局、市非遗保护中心、戏曲艺术发展中心负责“非遗项目云上展览”项目的筛选和编辑，每个单位编辑不少于10个云上展览项目，其中省级以上项目要全覆盖，市艺术与非遗科负责向市局各网络平台推送宣传。各单位于6月1日前完成展览项目编辑并上报市文广旅局，确保宣传效果。

**（四）统筹做好疫情防控和活动组织工作。**各地文化广电和旅游行政部门要严格按照当地党委、政府关于新冠肺炎疫情防控要求，因地制宜、分区分级，围绕活动主题制定切实可行的工作方案，并根据疫情变化动态调整活动安排。

请各县（区、市）文化广电和旅游局将本地2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动信息汇总表（见附件）于5月15日前以电子邮件形式报送市文广旅局艺术与非遗科；2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动总结（包括活动情况、亮点和经验等）于6月14日前以电子邮件形式报送市文广旅局艺术与非遗科。

附件：许昌市[2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动信息汇总表](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxOTY0OTcyMA==&mid=2247502665&idx=2&sn=d3c3f44a91587dd8b33ec68f26713cb2&chksm=97da889ea0ad0188d42c8f53d4a2496ba6d190fe7f8dfff5c45a6d76a8acfae66d8096801081&mpshare=1&scene=1&srcid=0512j9tsHslSBb2Jryjd35w3&sharer_sharetime=1652313273142&sharer_shareid=608bf105a29c5c6d9afd9326866a4ce9&key=9f78d9967b142d78d0f55a0e797f54991c8d0c29415ef8400a65cb7ce96b7fc6f9f5ede6a95e3646e0175994b58dd5bb13c1b3423aa411d11f75a91819ff6cb1a435bbbb14879668d72f27264f6397f163aabe3149111aa47c7ee8d153e49f96e3082f391940ba02f398002c4c8ad2e2243476ceca992c3c81167c549f7fb8ac&ascene=1&uin=MTg1MTQ2NjgzMw==&devicetype=Windows+7+x64&version=6302019a&lang=zh_CN&exportkey=Aywprqn51J2EKzWootz4ehQ=&acctmode=0&pass_ticket=v79UriP5OuU0wc/CY9IOAcVFSQE8jUQfRiZ9LPnXjBQp2sFJvXa9Ecje68rC43BK&wx_header=0&fontgear=2)

一、活动统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 举办非遗宣传展示活动总数 | 线上活动数量 | 线下活动数量 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、重点活动安排表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 活动名称 | 主办活动单位 | 活动内容 | 活动时间 | 活动形式  （线上或线下） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填表人： 联系方式：

注：1.主要内容要简洁，字数控制在100字以内；

1. 请于2022年5月15日之前报市文广旅局；
2. 此表可扩展。