## 财政专项
禹州市2018年第一批财政专项扶贫资金项目汇总表
项目类别 | 序号 | 乡（镇） | 行政村 | 项目名称 | 项目建设主要内容 | 投资金额（万元） |  |  | 实施单位 | 完成时限 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政专项扶贫资金 | 自筹资金
总计 | 41 |  |  |  |  | 10622 | 10622
一、基础设施类 | 1 | 顺店镇 | 谷南村 | 禹州市顺店镇谷南村道路建设 | 修建村内道路894米长、4米宽、15公分厚 | 25 | 25 |  | 顺店镇政府 | 2018-09-01
| 2 | 文殊镇 | 枣园村 | 禹州市文殊镇枣园村道路建设 | 修建村内道路947米长、15公分厚 | 25 | 25 |  | 文殊镇政府 | 2018-09-01
| 3 |  |  | 禹州市林场森林消防器材仓储设施 | 林场森林消防器材仓储设施 | 20 | 20 |  | 林场 | 2018-09-01
| 4 | 苌庄镇 | 桑庄村 | 禹州市苌庄镇桑庄村农田水利设施 | 360米深灌溉井3眼及配套 | 120 | 120 |  | 苌庄镇政府 | 2018-09-01
| 5 | 苌庄镇 | 杨圪塔村 | 禹州市苌庄镇杨圪塔村农田水利设施 | 360米深灌溉井1眼及配套 | 40 | 40 |  | 苌庄镇政府 | 2018-09-01
| 6 | 苌庄镇 | 杨圪塔村 | 禹州市苌庄镇杨圪塔村道路排水工程 | 修建排水沟2600米。其中：2336米（0.5m*0.5m），264米（0.3m*0.3m） | 85 | 85 |  | 苌庄镇政府 | 2018-09-01
| 7 | 苌庄镇 | 磨河村 | 禹州市苌庄镇磨河村农田水利设施 | 360米深灌溉井1眼及配套 | 40 | 40 |  | 苌庄镇政府 | 2018-09-01
| 8 | 苌庄镇 | 上王庄村 | 禹州市苌庄镇上王庄村村部建设 | 新建平房9间及围墙、厕所、大门、院内硬化等 | 55 | 55 |  | 苌庄镇政府 | 2018-09-01
| 9 | 文殊镇 | 刘湾村 | 禹州市文殊镇刘湾村道路建设 | 新建道路3782米长、18公分厚，总面积12800平方米 | 120 | 120 |  | 文殊镇政府 | 2018-09-01
| 10 | 磨街乡 | 黄沟村 | 禹州市磨街乡黄沟村河道治理 | 从白龙涯瀑布到赵丙家门前的河道进行清淤、加固，总长度173米。 | 100 | 100 |  | 磨街乡政府 | 2018-09-01
| 11 | 磨街乡 | 侯沟村 | 禹州市磨街乡侯沟村道路建设 | 新建道路3997长，4.5米宽，18公分厚 | 160 | 160 |  | 磨街乡政府 | 2018-09-01
| 12 | 郭连镇 | 郭西社区 | 禹州市郭连镇郭西社区排水沟项目 | 修建排水沟项目7962米。其中：750米（0.5m*0.5m），7172米（0.3m*0.3m） | 150 | 150 |  | 郭连镇政府 | 2018-09-01
| 13 | 苌庄镇 | 石庙村 | 禹州市苌庄镇石庙村路灯安装 | 安装太阳能路灯100盏 | 30 | 30 |  | 苌庄镇政府 | 2018-09-01
| 14 | 苌庄镇 | 锁石沟村 | 禹州市苌庄镇锁石沟村安全饮水工程 | 新建360米深饮水基岩井1眼，20平方米管理房1座，配套潜水泵1台，消毒设备1套，管1000米，地埋线150米；建50立方砼蓄水池2座 | 90 | 90 |  | 苌庄镇政府 | 2018-09-01
| 15 | 苌庄镇 | 锁石沟村 | 禹州市苌庄镇锁石沟村水利设施 | 修建拦水坝项目1座 | 141 | 141 |  | 苌庄镇政府 | 2018-09-01
| 16 | 花石镇 | 崛山村 | 禹州市花石镇崛山村道路建设 | 新建道路1254米长、3米宽、15公分厚 | 36 | 36 |  | 花石镇政府 | 2018-09-01
| 17 | 花石镇 | 崛山村 | 禹州市花石镇崛山村路灯安装 | 安装太阳能路灯120盏 | 36 | 36 |  | 花石镇政府 | 2018-09-01
| 18 | 花石镇 | 侯楼村 | 禹州市花石镇侯楼村道路建设 | 新建道路570米长、4米宽、18公分厚 | 20 | 20 |  | 花石镇政府 | 2018-09-01
| 19 | 磨街乡 | 黄沟村 | 禹州市磨街乡黄沟村道路建设 | 拓宽道路1019米、18公分厚，总面积4045平方米 | 45 | 45 |  | 磨街乡政府 | 2018-09-01
| 20 | 磨街乡 | 常门村 | 禹州市磨街乡常门村路灯安装 | 安装太阳能路灯48盏 | 20 | 20 |  | 磨街乡政府 | 2018-09-01
| 21 | 郭连镇 | 郭西社区 | 禹州市郭连镇郭西社区道路建设 | 新建村内道路4004.52米长、3米宽、12公分厚 | 91 | 91 |  | 郭连镇政府 | 2018-09-01 | 含第一书记专项资金10万元
| 22 | 鸿畅镇 | 张庄村 | 禹州市鸿畅镇张庄村道路建设 | 新建道路503米长、4米宽、18公分厚 | 18 | 18 |  | 鸿畅镇政府 | 2018-09-01
| 23 | 小吕乡 | 五虎赵村 | 禹州市小吕乡五虎赵村道路亮化项目 | 村内主街道安装太阳能路灯58盏 | 20 | 20 |  | 小吕乡政府 | 2018-09-01
| 24 | 小吕乡 | 吕东村 | 禹州市小吕乡吕东村道路亮化绿化项目 | 村内主街道安装路灯50盏，村周围道路两侧种植1200棵女贞 | 20 | 20 |  | 小吕乡政府 | 2018-09-01
| 25 |  |  | 许昌市市派驻村第一书记项目 | 21个许昌市市派驻村第一书记项目 | 420 | 420 |  | 乡镇政府 | 2018-09-01
| 26 |  |  | 禹州市市派驻村第一书记项目 | 97个禹州市市派驻村第一书记项目 | 960 | 960 |  | 乡镇政府 | 2018-09-01
| 27 |  |  | 禹州市农村安全饮水工程 |  | 1840 | 1840 |  | 水务局 | 2018-10-01
二、公共服务类 | 28 |  |  | 禹州市教育扶贫 | 建档立卡贫困家庭在校子女学前教育、义务教育、高中教育等教育资助 | 450 | 450 |  | 教体局 | 2018-12-01
| 29 |  |  | 禹州市医疗卫生救助 | 医疗卫生救助 | 1000 | 1000 |  | 卫计委 | 2018-12-01
| 30 |  |  | 禹州市健康扶贫 | 健康扶贫 | 405 | 405 |  | 人社局 | 2018-12-01
| 31 |  |  | 禹州市贫困户危房改造 | 建档立卡贫困家庭危房改造补助 | 70 | 70 |  | 住建局 | 2018-09-01
| 32 |  |  | 禹州市贫困户家庭环境改善 | 针对建档立卡贫困户家庭环境较差的，进行生活环境、家庭卫生等硬件设施改善，完善贫困户生活必需品，进一步美化贫困户家庭环境。 | 395 | 395 |  | 乡镇政府 | 2018-09-01
| 33 |  |  | 禹州市“雨露计划”职业教育补助 | 建档立卡贫困户家庭子女接受中、高职业教育助学补助 | 45 | 45 |  | 扶贫办 | 2018-12-01
| 34 |  |  | 禹州市农村实用技术培训 | 对农村建档立卡贫困户中的劳动力及非贫困户中具有发展产业愿望的劳动力组织农村实用技术培训 | 35 | 35 |  | 扶贫办 | 2018-09-01
| 35 | 花石镇 | 崛山村 | 禹州市花石镇崛山村文化大院 | 村部大楼前垫土1200立方米、水泥硬化1200平方米、老村部拆扒和围墙建设等 | 26 | 26 |  | 花石镇政府 | 2018-09-01
| 36 | 文殊镇 | 刘湾村 | 禹州市文殊镇刘湾村文化广场 | 修建1400平方米文化广场1座，主要建设内容地面硬化、舞台修建 | 20 | 20 |  | 文殊镇政府 | 2018-09-01
| 37 | 郭连镇 | 郭西社区 | 禹州市郭连镇郭西社区文化服务设施 | 新建社区文化广场2个，主要包括游园道路、健身器材地面整理、绿化及路灯安装 | 27 | 27 |  | 郭连镇政府 | 2018-09-01
| 38 | 鸿畅镇 | 藏凤沟村 | 禹州市鸿畅镇藏凤沟村综合文化服务中心 | 新建200平方米综合文化活动中心1座 | 20 | 20 |  | 鸿畅镇政府 | 2018-09-01
三、产业扶贫类 | 39 |  |  | 禹州市金融扶贫财政贴息 | 小额信贷财政贴息 | 860 | 860 |  | 金融办 | 2018-12-01
| 40 |  |  | 禹州市村级集体经济发展 | 鼓励村级集体经济发展，培育具有一定规模、示范带动作用强、带贫成效明显的村级集体经济。 | 1500 | 1500 |  | 组织部 乡镇政府 | 2018-09-01
| 41 |  |  | 禹州市创业小站发展 | 鼓励发展扶贫车间、创业小站、庭院经济等，对带贫作用明显的实施补助 | 500 | 500 |  | 发改委 乡镇政府 | 2018-09-01
四、其它类 |  |  |  | 许昌市市派驻村第一书记工作经费 |  | 42 | 42 |  |  |  | 不列为项目
|  |  |  | 2017年部分基础设施项目补充资金 |  | 400 | 400 |  |  |  | 不列为项目
|  |  |  | 激励资金 |  | 100 | 100 |  |  |  | 不列为项目