## Sheet2
附表：
附表：禹州市2021年中央财力补助资金项目汇总表
序号 | 乡镇 | 村别 | 水毁项目名称 | 一级项目类别 | 二级项目类别 | 完成时限 | 重建任务 | 损毁长度 （米） | 预算 总投资 （万元） | 系统录入 预算金额 （万元） | 资金安排（万元） |  |  |  | 备注
[11 empty] | 合计 | 中央财力补助资金 | 衔接资金 | 其他
| 合计 | [6 empty] | 7978.2 | 1102.0112 | 1102 | 1102 | 650 | 302.7 | 149.3
1 | 磨街乡 | 黄沟村 | 2021年磨街乡黄沟村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 挡土墙7473.55立方，浆砌护坡481.8立方，修复水毁C25水泥混凝土面层708平方，急流槽12.15立方，热熔标线1735.88平方，路肩231.84立方 | 236 | 504.3291 | 504 | 504 | 504 |  |  | 脱贫村
2 | 苌庄乡 | 石庙村 | 2021年苌庄乡石庙村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 清除塌方220立方，修复冲毁挡土墙1711.75立方，硬化路肩8.4立方 | 345.5 | 102.7471 | 103 | 103 | 103 |  |  | 脱贫村
3 | 苌庄乡 | 石庙村 | 2019年苌庄乡石庙村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 挡土墙378.9立方 | 66 | 22.6425 | 23 | 23 | 23 |  |  | 脱贫村
4 | 苌庄乡 | 柏村 | 2019年苌庄乡柏村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁C25混凝土面板1500平方 | 300 | 23.857 | 24 | 24 | 20 | 4 |  | 脱贫村
5 | 神垕镇 | 罗王村 | 2019年神垕镇罗王村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 清除塌方392立方，修复水毁路基252立方，砌筑挡土墙333.725立方 | 35 | 21.2512 | 21.3 | 21.3 |  | 21.3 |  | 脱贫村
6 | 鸠山镇 | 下泉村 | 2019年鸠山镇下泉村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 挡土墙144.05立方，修复冲毁C25混凝土面板127平方 | 16 | 10.8413 | 11 | 11 |  | 11 |  | 脱贫村
7 | 苌庄乡 | 九里山村 | 2020年苌庄乡九里山村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 挡土墙143.85立方，硬化路肩52平方 | 40 | 9.2384 | 9.2 | 9.2 |  | 9.2 |  | 脱贫村
8 | 鸠山镇 | 大潭沟村 | 2019年鸠山镇大潭沟村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 挡土墙160.64立方 | 32 | 9.8467 | 10 | 10 |  | 10 |  | 脱贫村
9 | 无梁镇 | 高垌村 | 2020年无梁镇高垌村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基600立方 | 120 | 2.598 | 2.6 | 2.6 |  | 2.6 |  | 脱贫村
10 | 鸠山镇 | 赵沟村 | 2019年鸠山镇赵沟村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基100.25立方，修复冲毁C25混凝土面板80平方 | 30 | 1.9212 | 2 | 2 |  | 2 |  | 脱贫村
11 | 花石镇 | 白南村 | 2019年花石镇白南村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基180立方 | 60 | 0.886 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 |  | 脱贫村
12 | 无梁镇 | 申家村 | 2021年无梁镇申家村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基1680立方，挡土墙1089.4立方，修复冲毁C25混凝土面板116平方，一处双排Φ1.0M涵管 | 29 | 77.612 | 77.6 | 77.6 |  | 77.6
13 | 鸠山镇 | 官庄窑村 | 2020年鸠山镇官庄窑村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基197.5立方，清除滑坡92.75立方，修复冲毁C25混凝土面板195平方，挡土墙673.2立方 | 65 | 45.0608 | 45 | 45 |  | 45
14 | 鸠山镇 | 魏井村 | 2021年鸠山镇魏井村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基40立方，挡土墙280.95立方，修复冲毁C25混凝土面板893.5平方，Φ60双孔钢筋混凝土圆管涵一字墙6个 | 238 | 33.124 | 33 | 33 |  | 33
15 | 鸠山镇 | 西学村 | 2021年鸠山镇西学村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 清除塌方190立方，修复冲毁路基171.5立方，挡土墙372.43立方，修复冲毁C25混凝土面板262.5平方 | 75 | 28.6418 | 28.6 | 28.6 |  | 28.6
16 | 无梁镇 | 皇路河村 | 2020年无梁镇皇路河村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基3200立方，修复冲毁混凝土路面1120平方 | 320 | 28.0859 | 28 | 28 |  | 28
17 | 文殊镇 | 韩洼村 | 2021年文殊镇韩洼村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基416立方，挡土墙368立方 | 32 | 23.5511 | 23.5 | 23.5 |  | 23.5
18 | 神垕镇 | 白峪村 | 2021年神垕镇白峪村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 清除塌方392立方，修复水毁路基252立方，砌筑挡土墙333.725立方 | 28 | 21.7117 | 21.7 | 21.7 |  | 6 | 15.7
19 | 方山镇 | 石匣沟村 | 2019年方山镇石匣沟村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基532立方，砌筑挡土墙56.25立方，修复冲毁C25混凝土面板644平方，修复双排Φ0.6圆管涵6米 | 384 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  |  | 20.6
20 | 花石镇 | 神林店村 | 2021年花石镇神林店村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基523.8立方，修复冲毁挡土墙260.775立方，修复冲毁混凝土路面80.5平方 | 2910 | 19.1654 | 19 | 19 |  |  | 19
21 | 文殊镇 | 卢门村 | 2020年文殊镇卢门村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基82.5立方，清除塌方75立方，修复冲毁C25混凝土面板70平方，挡土墙162.25立方 | 20 | 11.3422 | 11.3 | 11.3 |  |  | 11.3
22 | 鸠山镇 | 西刘家沟村 | 2021年鸠山镇西刘家沟村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基12立方，修复冲毁C25混凝土面板260平方，挡土墙114.76立方，Φ60双孔钢筋混凝土圆管涵一字墙1个 | 64 | 11.3346 | 11.3 | 11.3 |  |  | 11.3
23 | 无梁镇 | 北辛庄村 | 2021年无梁镇北辛庄村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基216立方，修复盖板涵，修复冲毁C25混凝土面板48平方，一处双排Φ1.0M涵管，挡土墙80.1立方 | 12 | 11.0371 | 11 | 11 |  |  | 11
24 | 无梁镇 | 龙门村 | 2020年无梁镇龙门村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基840立方，修复冲毁C25混凝土面板610平方，一处双排Φ1.0M涵管 | 45 | 10.4929 | 10.5 | 10.5 |  |  | 10.5
25 | 无梁镇 | 王家村 | 2020年无梁镇王家村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基2322立方，清除滑坡594立方，修复冲毁C25混凝土面板171平方 | 654 | 9.9836 | 10 | 10 |  |  | 10
26 | 方山镇 | 白庄村 | 2019年方山镇白庄村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 挡土墙101.04立方，修复冲毁C25混凝土39平方 | 13 | 6.9155 | 7 | 7 |  |  | 7
27 | 无梁镇 | 观上村 | 2021年无梁镇观上村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基160立方，修复冲毁C25混凝土面板40平方，一处双排Φ1.0M涵管 | 10 | 5.9659 | 6 | 6 |  |  | 6
28 | 张得镇 | 阁王村 | 2020年张得镇阁王村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁C25混凝土面板320平方 | 80 | 5.1666 | 5 | 5 |  |  | 5
29 | 苌庄乡 | 五坪村 | 2019年苌庄乡五坪村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基800立方，修复冲毁C25混凝土面板100平方 | 25 | 5.1361 | 5 | 5 |  |  | 5
30 | 苌庄乡 | 石板河村 | 2020年苌庄乡石板河村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 挡土墙69.95立方 | 21 | 4.4574 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.5
31 | 花石镇 | 柳树沟村 | 2021年花石镇柳树沟村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基50立方，修复冲毁挡土墙41.47立方，修复冲毁C25混凝土面板35平方 | 10 | 3.6059 | 3.6 | 3.6 |  |  | 3.6
32 | 神垕镇 | 驻架山村 | 2020年神垕镇驻驾山村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基125立方，修复冲毁C25混凝土面板100平方 | 68.6 | 2.1 | 2 | 2 |  |  | 2
33 | 鸿畅镇 | 垌沟村 | 2021年鸿畅镇垌沟村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基239.94立方 | 1333 | 1.9824 | 2 | 2 |  |  | 2
34 | 鸿畅镇 | 岘口村 | 2020年鸿畅镇砚口村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁C25混凝土面板108平方 | 27 | 1.7916 | 1.8 | 1.8 |  |  | 1.8
35 | 郭连镇 | 寇寨村 | 2021年郭连镇寇寨村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基80.4立方，修复Φ0.4圆管涵6米 | 13.4 | 0.72 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.7
36 | 磨街乡 | 侯沟村 | 2019年磨街乡侯沟村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复山体滑坡240立方 | 40 | 0.6385 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6
37 | 磨街乡 | 关庙村 | 2019年磨街乡关庙村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基45立方，滑坡65立方 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6
38 | 文殊镇 | 马寨村 | 2021年文殊镇马寨村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基30立方，清除塌方180立方 | 60 | 0.4706 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5
39 | 文殊镇 | 暴沟村 | 2021年文殊镇暴沟村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 修复冲毁路基24立方，清除塌方60立方 | 50 | 0.3716 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4
40 | 磨街乡 | 九孔村 | 2021年磨街乡九孔村道路 | 基础设施项目 | 通村道路 | 2021年12月底 | 清除滑坡28立方 | 20.7 | 0.1875 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2
备注：以上40个项目为河南省防返贫监测帮扶平台中录入项目库的项目，根据省、许昌市关于中央财力补助资金和衔接资金优先用于脱贫村的工作要求，以上资金安排（中央财力补助资金、衔接资金、其他资金等）均为概算资金。因此，根据工程竣工决算评审结果，并综合衔接资金结余情况（禹脱贫组〔2021〕15号已明确），可适当调整系统中的中央财力补助资金和衔接资金实际执行情况，不足部分由市交通运输局协调其他资金予以解决。