禹脱贫组〔2020〕3号

禹州市脱贫攻坚工作领导小组

关于印发《禹州市2020年脱贫攻坚工作要点》的

通    知

市脱贫攻坚工作领导小组成员单位：

现将《禹州市2020年脱贫攻坚工作要点》印发给你们，请结合实际情况，认真抓好贯彻落实。

禹州市脱贫攻坚工作领导小组

2020年2月25日

禹州市2020年脱贫攻坚工作要点

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，也是脱贫攻坚收官之年。为全面落实中央、省、许昌市脱贫攻坚安排部署，高质量打赢脱贫攻坚战，结合我市实际，现制定2020年工作要点如下：

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省、许昌市关于脱贫攻坚的决策部署和三年行动计划要求，紧紧围绕“质量、精准、增收、均衡、志智双扶、乡风文明”十六字策略，扎实推进脱贫攻坚责任、政策、工作“三落实”，实现贫困对象识别、帮扶、退出“三精准”，强化义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”，一手抓剩余减贫任务攻坚，一手抓脱贫攻坚成果巩固，确保实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困村脱贫成果持续巩固，如期高质量完成全市脱贫攻坚目标任务。

（二）目标任务。聚焦剩余贫困人口全部脱贫，巩固脱贫攻坚成果，确保高质量全面完成脱贫攻坚任务。具体是完成剩余1489户3228人稳定脱贫任务；持续巩固53个脱贫村，13716户49763人脱贫人口脱贫成效，统筹做好669户1984人边缘户和93户320人脱贫监测户帮扶工作；到2020年末，建档立卡贫困户家庭人均可支配收入稳定达到4000元以上，义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全均达标，扶贫政策落实率达到100%，群众对帮扶工作的满意度达到98%以上，贫困发生率下降至零。

二、重点工作

（一）紧盯年度目标，如期完成任务

1.聚焦重点集中攻坚。严格落实退出标准程序，聚焦剩余1489户3228名贫困人口，因人制宜完善帮扶计划，强化精准帮扶措施，确保高质量如期完成脱贫任务。对未脱贫贫困人口超过200人的4个乡镇（顺店镇、鸿畅镇、张得镇、小吕乡）和未脱贫贫困人口超过20人的3个行政村（郭连镇张涧村、鸠山镇西学村、鸿畅镇三官赵村）实行挂牌督战，建立工作台账，实施跟踪管理，加强督导指导。相关责任单位要细化工作方案，强化推进措施，确保打赢绝对贫困“歼灭战”。（责任单位：市脱贫攻坚工作领导小组成员单位，市扶贫办，顺店镇、鸿畅镇、张得镇、小吕乡、郭连镇、鸠山镇、鸿畅镇及其他15个乡镇党委政府）

2.全面解决“三保障”和饮水安全问题。坚持“两不愁三保障”脱贫标准，既不拔高、也不降低。加大工作力度，全面查漏补缺，着力攻克“三保障”突出问题，不断提升贫困群众获得感、幸福感。巩固建档立卡贫困户医保参保率、落实医疗报销政策，加强义务教育阶段贫困家庭学生资助、持续开展控辍保学，实现4类重点对象危房清零、提高工程质量，贫困人口饮水安全实现全覆盖，确保到2020年底农村贫困人口“两不愁三保障”稳定实现。（责任单位：市卫健委、市医疗保障局、市教体局、市住建局、市水利局，22个乡镇党委政府）

3.提升兜底保障水平。针对贫困老年人、重病患者、重度残疾人等特殊贫困群体，统筹落实好低保、特困救助、基本养老、扶贫助残、临时救助、社会保险、社会福利等综合社会保障政策，实现应保尽保。市民政局、市卫健委等部门要克服疫情不利影响，主动作为，相互配合，加快推进乡镇敬老院、卫生院、社会福利院、精神病院、农村幸福院和重病、重残集中托养中心改造或建设，6月底前完成基础设施及配套建设并投入使用，满足各类特殊贫困群众保障需求。要完善兜底保障措施，探索动态管理机制，督促指导建立科学的管理运营制度，促进其管理到位、服务到位、运营高效。落实保险扶贫政策，财政专项资金统一购买政府扶贫商业保险（精准防贫险），对发生因病、因学、因灾、因残、因突发事件、因产业失败、因收入来源不稳定或不可持续等潜在返贫致贫风险的贫困户，给予保险补助，确保贫困群众收入不滑坡，为长效脱贫提供有力保障。（责任单位：市民政局、市卫健委、市金融办，22个乡镇党委政府）

（二）巩固脱贫成果，有效防止返贫

4.全面落实“四个不摘”。严格落实国家、省、许昌市关于巩固脱贫成果有效防止返贫的有关文件精神，对已脱贫的乡村户，保持政策的连续性、稳定性，做到投入不减、项目不少、政策不变、帮扶不撤；对脱贫后工作下滑的及时进行约谈提醒，做到摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。（责任单位：市脱贫攻坚工作领导小组相关成员单位，22个乡镇党委政府）

5.开展全面排查整改。按照《河南省脱贫攻坚“回头看”工作方案》，扎实开展脱贫攻坚“回头看”，对各地各部门排查出的“两不愁三保障”和“三精准”（识别精准、帮扶精准、退出精准）、“三落实”（责任落实、政策落实、工作落实）等问题，与国家、省、许昌市考核发现的问题统筹推进、一体整改，确保所有问题在2020年上半年全部整改到位。开展脱贫成效“回头看”，对脱贫退出的53个贫困村、13716户49763人脱贫人口，全面开展脱贫成效“回头看”活动。对脱贫村按照“1+7+2”标准，重点查看基础和公共文化服务设施的运营、维护等情况，查看村集体经济及扶贫产业发展、带贫、分配等情况，确保贫困村群众生产生活条件持续改善。对脱贫户按照“四个不摘”要求，重点查看帮扶责任落实、“两不愁三保障”政策落实、家庭人均可支配收入增长等情况，确保脱贫户持续稳定增收脱贫。（责任单位：市脱贫攻坚工作领导小组相关成员单位，22个乡镇党委政府）

6.建立返贫监测机制。对脱贫户脱贫退出建立防范返贫的动态监测机制。对93户320人脱贫监测户建立规范“脱贫监测户”档案，对存在返贫风险的户，第一时间纳入系统、跟进开展帮扶。建立防范滑坡的收入评价机制。依托全省精准扶贫信息管理平台对脱贫户家庭收入进行适时监测，聚焦重点人群，加强日常监测，及时清除隐患，筑牢防滑坡防线。（责任单位：市扶贫办，22个乡镇党委政府）

7.加大边缘户帮扶力度。对排查出的669户1984人边缘户，逐一建立帮扶台账，结合实际情况开展分类帮扶。对有劳动能力的，借助扶贫就业基地（创业小院）等开展有针对性的技能培训，提供有针对性的就业岗位，帮扶增加收入。对家庭收入较低，且刚性支出较大的，要在政策允许的范围内，协调落实低保、特困供养、临时性救助、危房改造、助学补贴、医疗报销等政策，解决边缘户“住危房、上学难、看病难”等实际问题。同时，建立边缘户动态摸排机制，对家庭人均纯收入低于5000元，且存在因病、因学、因灾、因残、因突发事件、因产业失败、因就业不稳或其他潜在致贫风险的农户信息，作为边缘户给予重点监测和帮扶。（责任单位：市脱贫攻坚工作领导小组各成员单位，市扶贫办，22个乡镇党委政府）

（三）拓宽多元渠道，推进稳定增收

- 8.持续抓好产业扶贫。根据地域特点、传统优势，培育特色优质农产品，重点在加强产业投入、培育带贫载体、规范带贫基地、创新带贫模式、完善利益联结、建强集体经济、强化技术服务、加强机制保障等方面下功夫。加大产业投入。2020年，全市财政专项扶贫资金投入扶贫产业、集体经济的比例不低于70%，重点实施一批群众参与度高、带贫比例高、增收效果好、利益联结紧密的产业项目。培育带贫载体。利用财政专项扶贫资金奖补、“精准扶贫企业贷”等扶持政策，引导带贫农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场、致富带头人等新型农业经营主体参与脱贫攻坚，直接或间接引导贫困群众参与产业发展经营，分享产业收益。2020年每个乡镇至少要新培育和发展3个以上带贫主体，53个贫困村每村培育1个以上新型带贫主体。规范带贫基地。以贫困村、中心村或镇区所在地为重点，有计划地规范推进扶贫车间、扶贫就业基地（创业小院）建设，引入劳动密集型企业入驻，拓宽贫困群众就业渠道。2020年，每个乡镇至少要新建1个以上扶贫车间或扶贫就业基地（创业小院）。在此基础上，对政府投资、政府和社会共同投资、社会投资政府给予奖补的扶贫车间进行规范整治，生产区域内原则上每百平方米就业人数不得低于15人，贫困群众就业人数占总用工人数比例不低于30%。对享受政策支持但未履行带贫责任的企业，取消扶持资格，不再享受优惠政策；对难以正常经营、带贫成效不佳、环境污染大的扶贫车间，要及时改变用途。建强集体经济。拟扶持村级集体经济项目269个，根据贫困发生率（截止2018年底数据）由高到低依次安排269个非贫困村，计划每村扶持30万元，共计安排资金8070万元，将资金投入选定的带贫企业，实现保底收益，或者由市产业扶贫专项小组牵头，谋划产业扶贫项目，带动贫困对象或村级集体收益。创新带贫模式。各乡镇要根据实际情况，在群众自愿的基础上，因地制宜采取土地流转、吸收务工、订单收购、代种代养、入股合作、参股分红、以奖代补等模式，引导贫困户参与产业经营，实现增收脱贫。强化技术服务。持续落实科技特派员助力脱贫攻坚“十百千”工程，加大科技特派员服务覆盖面和针对性，帮助和指导贫困村（户）发展脱贫产业，稳定增收脱贫。2020年，组建科技特派员服务队，对53个建档立卡贫困村和46个重点非贫困村实现技术服务全覆盖。加强机制保障。综合运用通报、观摩、评比等机制，激发动力，夯实责任。2020年，每月对产业扶贫项目进行通报，每季度开展一次产业扶贫项目观摩活动，每半年召开一次产业扶贫推进会议，推动扶贫产业健康发展，确保村村有产业项目，户户有产业增收措施。（责任单位：市委组织部、市农业农村局、市商务局、市科技中心、市文化广电和旅游局、市自然资源和规划局、市扶贫办，22个乡镇党委政府）

9.持续抓好创业就业。重点是抓好技能培训、拓宽就业渠道、推进创业带贫、开发公益岗位等4项工作。抓好技能培训。坚持因人培训、因岗培训，培训与就业挂钩，立足贫困劳动力实际需求，采取送培训下乡、以工代训、“互联网+培训”等形式，开展家政、保育、按摩、电焊、维修等实用技能培训，切实提高贫困劳动力就业技能。2020年，对有培训意愿且符合受训条件的贫困劳动力培训率达到100%。拓宽就业渠道。积极搭建各类就业信息平台，持续提供就业服务信息，实现用工单位与贫困劳动力用工信息精准对接。2020年，市人社局牵头，每两个月开展一次贫困劳动力专场招聘会，提供空岗信息不少于5000个。充分发挥扶贫车间、扶贫就业基地（创业小院）就地就近带动贫困户就业的优势，每个扶贫车间、扶贫就业基地、创业小院带贫不得低于30%。加强对已就业贫困劳动力跟踪服务，重点关注半劳动力、弱劳动力，尤其是经过帮扶后实现就业的要及时跟进，持续落实扶持政策，确保贫困劳动力就业稳定。推进创业带贫。重点抓好返乡下乡创业各项优惠政策落实落地，把优秀项目与就业扶贫基地建设结合起来，帮助贫困劳动力实现就地就近就业。持续推进农村致富带头人培育培训工作，53个建档立卡贫困村每村至少培育3至5名致富带头人，每个致富带头人至少带动1户以上贫困户持续增收脱贫。开发公益岗位。结合实际，因地制宜开发适宜贫困弱劳动力就业的保洁、保安、保绿、互助养老等各类公益性岗位，做到“按需设岗”；鼓励社会企业开发提供保险协保员、企业宣传员等公益岗位，优先安排贫困劳动力就业，适当提高工资待遇。持续推进农村公益性岗位专项治理活动，及时整治公益岗位设置不精准、轮流坐庄、变相发钱等问题，切实提升公益岗位设置精准性和管理规范性。（责任单位：市人社局、市教体局、市扶贫办，22个乡镇党委政府）

10.持续抓好金融扶贫。完善金融扶贫服务、信用评价、风险防控、产业支撑“四大”体系建设，推进县乡村三级金融服务组织规范化建设，做到有固定场所、有专职人员、有规章制度、有规范流程的“四有”标准，切实提升金融扶贫服务水平。推进“户贷户用”工作。坚持扶贫小额信贷“户贷户用”主方向，对有劳动能力、有产业发展意愿、有项目支撑、有还款能力的贫困户实现“应贷尽贷”；规范扶贫小额信贷用途，确保用于生产经营；2020年全市新增“户贷户用”户获贷率达到全省平均水平。规范“企贷企用”模式。存量“企贷企用”扶贫贷款按照贷款合同执行，到期后及时还款，符合条件继续带贫的可转换为“精准扶贫企业贷款”。对退出原“企贷企用”模式的贫困户，各地制定多种帮扶措施，寻找其他替代帮扶渠道，持续增加收入。加快推进精准扶贫企业贷款。规范推进带贫企业认定，重点将产业基础好、带动能力强、市场前景好、带贫效果明显的涉农企业、乡村旅游企业、电商物流企业及一二三产业融合发展企业认定为带贫企业，进一步完善带贫企业与贫困户间利益联结机制，落实带贫协议，精准扶贫企业贷款工作取得较好成效。防范化解金融贷款风险。按照“属地管理”原则，做好扶贫小额信贷监管、监测、风险防控、贷款贴息等工作，严防形成大的信用违约风险和逾期，确保金融扶贫资金安全、风险可控。2020年，确保全市不出现一起金融扶贫贷款逾期问题。（责任单位：市金融办、市扶贫办，人行禹州市支行、市农村信用合作联社、农行禹州市支行、邮储银行禹州市支行、市新民生村镇银行等金融机构，22个乡镇党委政府）

11.持续抓好消费扶贫。落实消费扶贫相关政策，将消费扶贫纳入结对帮扶考核内容，动员各级党政机关、国有企事业单位、学校医院、机关餐厅和民营企业等各类帮扶资源积极参与消费扶贫，建立长期稳定的供销关系。充分发挥大型电商、“中国社会扶贫网”等平台作用，加大流通服务网点建设；借助“农民丰收节”“10·17扶贫日”等节庆活动，组织开展“扶贫产品”专题推介会，拓宽贫困村、贫困户农产品流通和销售渠道，帮助解决“卖难”问题。2020年，县乡两级组织消费扶贫专场活动2次以上。按照“五个一”要求（一个目标，即满足人民群众对食品安全的期待；一个标准，即绿色安全；一个监管，即全链条监管、全过程可追溯；一个主体，即筛选龙头企业进行市场化运作；一个品牌，即从许昌名优品牌中选取并经官方严格认证），指导贫困村、贫困户开展规模化、标准化生产，打造区域性特色品牌，提升农产品供给水平和质量。加大基础设施、景区景点建设，加强宣传推介，促进贫困地区休闲农业和乡村旅游提质升级。（责任单位：市发改委、市农业农村局、市商务局、市扶贫办，22个乡镇党委政府）

12.持续抓好资产收益。进一步壮大村集体经济。通过农村“三变”改革（资源变资产，资产变股金，农民变股民），持续实施村级集体经济三年强村计划，通过产业带动、资源开发、资产经营、土地流转、乡村旅游、电商经济、物业经营、服务创收、村企结对、返乡创业等方式，全面推进村级集体经济发展壮大，切实提升带贫能力。2020年，全市财政专项扶贫资金的50%用于发展村级集体经济，全市承担扶贫任务的行政村要实现集体经济全覆盖，其中，53个建档立卡贫困村集体经济年收入要达到10万元以上；46个重点非贫困村集体经济年收入达到5万元以上。同时，用好光伏扶贫等村集体经济“红利”，规范受益资金分配管理办法，确保有劳动能力和半劳动能力的贫困群众通过公益性岗位等方式获得收益。（责任单位：市委组织部、市农业农村局、市扶贫办、市水投公司，22个乡镇党委政府）

13.持续抓好生态扶贫。充分发挥国家储备林项目、林业龙头企业、林业合作社的带动作用，引导贫困户发展林下种植、养殖、林产品加工和森林旅游业，发展木本油料、花卉苗木等效益好、见效快的生态产业。鼓励引导贫困群众主动参与林业生态建设，通过劳务、土地租赁等增收，助推脱贫效力。积极推进“果树进村”，在农村院落、村道两旁、闲置空地等“见缝插针”栽植果树，美化村户环境，提升经济效益。（责任单位：市林业中心，22个乡镇党委政府）

（四）强化政策落实，兜牢保障底线

14.持续推进教育扶贫。做好学生资助和控辍保学工作，持续抓好建档立卡贫困家庭学生各学龄段教育资助政策，重点解决跨区域教育补贴政策落实不到位问题，确保实现教育资助政策落实、农村义务教育学生营养改善计划落实全覆盖。持续抓好义务教育阶段贫困家庭学生“控辍保学”工作，探索建立家长、校长、村长“三长”联合控辍长效机制，持续巩固前期“控辍”成果，确保义务教育阶段学生“零辍学”。全面落实农村教师生活补助、乡镇工作补贴等政策，提升农村中小学（幼儿园）基础设施条件，提高农村中小学办学条件。积极开展城区学校校长教师支教及农村校长教师跟岗培训和乡镇区域内教师支教活动，拟培训农村中小学幼儿教师3000人次，提高乡村教师教学水平。（责任单位：市教体局，22个乡镇党委政府）

15.持续推进健康扶贫。全面实施健康扶贫三年攻坚行动，稳定实现“三个100%、两个90%、一个50%”目标，即：贫困人口基本医保参保率达到100%，贫困村标准化村卫生室和合格乡村医生覆盖率达到100%，贫困人口家庭签约医生签约率服务率达到100%。贫困人口县域内就诊率达到90%，贫困人口医疗费用政策范围内报销比例达到90%左右，贫困户参加基本医保资助标准达到50%以上。持续落实农村贫困人口县域内定点医疗机构住院先诊疗后付费和“一站式”结算、30种大病专项救治等政策；做实做细家庭医生签约服务，做好随访评估、健康管理、政策宣传等工作，提升签约服务质量。持续推进乡镇卫生院达标建设，确保到2020年每个乡镇卫生院具备50至75种常见疾病诊治能力，实现群众常见病、多发病不出乡。落实地方政府办医职责，到2020年确保每个行政村都有1所标准化村卫生室，每个乡镇卫生院至少设立1个全科医生特岗，每个村卫生室至少有1名合格村医。认真做好贫困人口重症慢性病鉴定工作，开展慢性病、常见病预防、筛查、治疗、康复、管理的全过程综合防控，申请门诊慢性病的贫困人口鉴定率达到100%，鉴定为门诊慢性病的贫困户发证率达到100%。持续落实出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、农村适龄妇女“两癌”筛查等重大公共卫生项目，从源头遏制因病致贫、因病返贫问题。坚持医疗保障现行基本制度、基本政策和基本标准，既不吊高胃口，又不降低标准，确保贫困人口基本医疗有保障。（责任单位：市卫健委、市医疗保障局、市财政局、市民政局、市妇联，22个乡镇党委政府）

16.持续推进危房改造扶贫。把握好“鉴定、改造、质量、清零”等重要关口，做好建档立卡贫困户住房安全性认定，由住建部门或有资质的中介机构出具认定报告或鉴定意见，认定率达到100%；加大农村“四类”重点对象存量和信息的动态比对审核，实现危房改造对象精准认定；对存疑户做好档案规整和政策解释。因地制宜选择农村危房改造方式，对农村“四类”重点人群危房按照政策要求给予原址重建或加固维修改造，严格落实农村危房改造认定程序和补助标准。严格落实农村危房改造面积、补助发放等政策要求，抓好农村危房改造质量，最终达到“危房不住人，住人无危房”的目标。持续落实危改户精准管理，建立四类重点对象危改档案，按照“发现一户、鉴定一户、改造一户”的原则，2020年全面完成265户农村危房改造任务。加强农村危房改造信息公示，严格落实公示公告制度，广泛接受广大群众监督。组织开展工程质量“回头看”，对达不到安全要求的房屋及时整改，确保质量达标。（责任单位：市住建局，22个乡镇党委政府）

17.持续推进饮水安全扶贫。通过新建、改造、管网延伸、水源保护、水质检测等措施，进一步提高贫困地区集中供水率、水质达标率和供水保障程度。2020年，对全市29处、4.1万人的农村饮水工程进行维修养护；持续做好农村饮水安全巩固提升工作，规范农村安全饮水运行管理。对贫困村、贫困人口饮水安全逐村逐户逐工程开展“回头看”，及时排查解决问题。完善农村饮水安全工程监管长效机制，到2020年实现“双百”达标目标，即：贫困人口饮水安全100%达标，农村饮水安全工程从“源头”到“龙头”的100%全过程管理。（责任单位：市水利局、市卫健委、许昌市生态环境局禹州分局，22个乡镇党委政府）

18.持续推进综合保障政策。全面落实农村低保、特困供养、临时救助、残疾人“两项补贴”等综合性保障政策，确保特殊贫困群体如期脱贫。推进提标合线。全市农村最低生活保障标准提高每人每年不低于4500元，确保农村最低生活保障、分散供养特困人员标准均高于省级平均水平，稳定高于脱贫线；提高农村养老金水平，人社部门要为建档立卡贫困户代缴最低档次标准的养老保险费。建立动态监测机制。每季度比对一次农村低保对象和建档立卡对象，做到“应纳尽纳、应保尽保”。落实低保渐退期制度，建档立卡贫困户人均收入超过当地低保标准后，给予12个月的渐退期，实现稳定脱贫后再退出低保范围。建立“三留守”关爱服务体系。做好贫困家庭留守儿童、留守妇女、留守老人摸底排查工作，建立“三留守”人员摸底台账，整合现有政策资源，设计适合地方实际的关爱服务项目，探索党政主导、群团协同、社会各界共同参与的关爱农村“三留守”人员工作格局，发挥部门优势，运用市场资源，调动社会力量，推动形成全社会关爱农村“三留守”人员的良好氛围。落实残疾人保障政策。精准落实困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度，做到“应补尽补”；对0至6岁贫困残疾儿童提供抢救性康复服务和救助，做到“应救尽救”。规范残疾人证件核发、管理和换补发工作，实现贫困残疾人在自愿申领原则下“应办尽办”；探索重度残疾人集中托养或社会化照料护理服务新模式，对16周岁以上有长期照料护理需求的贫困重度残疾人，符合条件的纳入特困人员救助供养范围，不符合条件的通过政府补贴、购买服务、集中托养等方式提供集中或日间照料服务。推动贫困残疾人辅具适配服务，做到“应配尽配”；开展重度残疾人家庭无障碍改造工作，做到“应改尽改”。（责任单位：市民政局、市卫健委、市残联、市教体局、市人社局、市财政局、市住建局、市医疗保障局、市金融办、市司法局、团市委、市妇联，22个乡镇党委政府）

- （五）全面提质增效，夯实基础建设

19.完善农村基础设施。推进交通扶贫工程。以“四好农村路”建设为指引，以非贫困村为重点，加快推进农村交通基础设施建设，逐步缩小贫困村、非贫困村间基础设施差距。推进电网升级扶贫工程。密切跟踪已改造完成贫困村、深度贫困村及非贫困村新增用电需求，推动贫困村与非贫困村电网均衡发展，巩固村村通动力电成果。规范光伏扶贫项目运营。按照《光伏扶贫电站管理办法》“五个标准”要求，即村级电站应建在建档立卡贫困村，受益对象是以建档立卡贫困户为主；年等效利用小时1000小时以上；具备电网接入条件；电站不得负债建设，企业不得投资入股；产权归村集体所有，发电收益主要采取设置公益岗位、开展小型公益事业、设置小微奖补等方式分配给贫困户，规范推进53个村级扶贫电站运营、维护、管理和收益分配，完善村级光伏扶贫电站收益分配方案，及时兑现光伏收益。推进网络扶贫工程。加大对网络扶贫扶持力度，进一步优化农村偏远地区光纤接入和4G网络覆盖。落实国家网络提速降费政策，结合建档立卡贫困户语音、宽带需求，持续完善扶贫专属资费套餐，不断提升农村固定宽带家庭普及率和移动宽带用户普及率。实施数字乡村战略。深化物联网、云计算、大数据等技术应用，加快推进数字农业建设和农村电商发展。深入开展“互联网+教育”“互联网+健康扶贫”应用试点，持续提升远程教育和远程医疗服务支撑能力。（责任单位：市交通运输局、市公路局、市供电公司、市文化广电和旅游局、市商务局、市移动公司、市联通公司、市电信公司，22个乡镇党委政府）

- 20.推进人居环境改善。全面落实农村人居环境整治三年行动方案，持续开展村庄清洁行动，实现乡村全域干净整洁。统筹推进农村户厕改造、果树进村、农村生活垃圾分类和资源化利用、农村污水治理等重点工作，提升农村人居环境水平。2020年新完成11300户农村户厕改造任务。继续开展“美丽乡村”创建活动，形成典型和示范引领效应。坚持以贫困户为主体、帮扶干部助力，深入推进贫困户“六改一增”建设，引导形成良好的生活和卫生习惯。2020年，各行政村村容村貌、贫困户户容户貌得到明显改善、大幅提升。（责任单位：市委农办、市农业农村局、市城管局、市住建局、市卫健委，22个乡镇党委政府）

- （六）坚持志智双扶，激发内生动力

21.营造乡风文明。坚持自治、法治、德治“三治”相结合，借助文化科技卫生“三下乡”等活动，推进乡风文明建设。扎实做好各级文明村镇评选工作，加强文明村镇动态管理，发挥农村“一约五会”作用，加大天价彩礼、红白喜事大操大办、厚葬薄养等问题治理力度。持续开展扫黑除恶专项行动，依法加强宗教事务管理，严厉打击横行乡里、欺压百姓、侵蚀基层政权的农村黑恶和宗教势力。将扶贫领域诚信纳入行业信用监管体系，对不履行赡养义务、虚报冒领扶贫资金、严重违反公序良俗等列入失信人员名单，情节严重、影响恶劣的，通过公益诉讼等手段依法严厉惩治。（责任单位：市委宣传部、市委政法委、市委统战部、市司法局、市人行，22个乡镇党委政府）

22.加强政策宣传。坚持报、刊、台、网、微、端同向发力，持续用好“云上禹州”等新媒体，办好“脱贫攻坚”“决胜小康”“扶贫一线”等专题专栏，及时宣传报道脱贫攻坚新动态、新政策，营造决胜全面小康的浓厚氛围。持续深入学习习近平总书记精准扶贫思想，学习国家、省、许昌市扶贫会议精神和政策要求，编印脱贫攻坚政策手册，将脱贫攻坚新政策、新部署、新要求传达到基层一线。组织行业部门通过印发宣传页、编排扶贫节目等多种方式，持续开展扶贫政策宣传和解读，打通政策落地“最后一公里”。组织好2020年“10·17”扶贫日系列活动，举办“脱贫攻坚成果展”等活动，充分展示全市脱贫攻坚战以来取得的重要阶段性成果，汇聚全社会共同参与脱贫攻坚的强大合力。（责任单位：市委宣传部、市扶贫办、市融媒体，市脱贫攻坚工作领导小组各成员单位，22个乡镇党委政府）

23.推进志智双扶。开展“五面红旗村”“扶贫标兵”“自主创业脱贫示范户”“敬老孝亲道德示范户”和道德模范、身边好人、好媳妇、好婆婆等评选活动，扩大先进典型道德影响力。落实完善贫困户量化积分管理机制，改进和优化帮扶方式，规范推进乡村“爱心超市”建设，把贫困群众享受的资产收益、公益捐助与劳动积分挂钩，激发内生脱贫动力。深入开展“听党话、感党恩、跟党走”活动，选树用好脱贫鲜活事例，对贫困群众进行思想教育和宣传引导，提振脱贫致富精气神。推进文化扶贫，抓好村级综合性文化服务中心、新时代文明实践中心、志愿服务中心等农村文化阵地建设，逐步提高贫困地区公共文化设施建设覆盖率和利用率。持续开展“戏曲进乡村”等活动，不断丰富贫困群众精神文明生活。每年创作3至5个扶贫文艺作品。（责任单位：市委宣传部、市文化广电和旅游局、市扶贫办，22个乡镇党委政府）

24.建立孝善基金。按照“子女尽孝，家庭为主，村民自治，政府引导，社会善助”的原则，积极探索“子女自愿交纳赡养费+财政补贴+帮扶单位资助+爱心企业和爱心人士捐助”的养老基金新模式。建立县、乡（镇）、村三级孝善扶贫领导体系，鼓励引导各乡镇、各行政村成立“孝善基金”理事会，营造“子女尽责、集体担责、社会分责、政府履责”的尊老敬老孝老良好氛围。定期开展“孝善之星”等评选活动，丰富贫困群众精神生活。强化基金监督管理，确保资金透明、安全、高效运行。将各乡（镇）孝善扶贫基金的建立、运行等情况纳入脱贫攻坚重要考核内容。（责任单位：市委宣传部、市财政局、市民政局、市工商联、市扶贫办，22个乡镇党委政府）

（七）坚持统筹推进，强化基础工作

- 25.加强分类管理。持续做好贫困对象分类管理，落实分类施策，开展分类帮扶。对4822户21088人脱贫不享受政策户，加强普惠性扶贫政策宣传和落实力度，做好扶贫领域重大事项和重点工作公示公告，保障其知情权、参与权和监督权。对8894户 28675人脱贫享受政策户，结合致贫原因，持续落实产业、就业、金融、低保、特困供养、教育、医疗等扶贫政策，加强日常监测管理，每季度对家庭收入、刚性支出等基础信息进行采集维护，发现存在返贫风险，及时跟进帮扶。对1489户3228名未脱贫贫困人口，按照劳动力状况进行分类管理，对1832名有劳动能力或半劳动力的贫困人口，通过产业、就业、扶贫小额信贷、公益岗位等帮扶措施，帮助实现脱贫；对1032名人完全无劳动能力的贫困人口，通过政策兜底，实现“一达标两不愁三保障”。（责任单位：市扶贫办、市农业农村局、市人社局、市民政局、市残联、市卫健委、市医保局、市住建局、市教体局、市水利局、市金融办，22个乡镇党委政府）

26.规范项目建设。加大扶贫资金投入。按照资金总量不减且略有增加的要求，2020年计划投入专项资金12744万元（上级资金5804万元，县级资金6940万元）。加快扶贫项目建设，明确时序节点，2020年1月份完成招投标工作，3月份全面开工建设，6月底前工程类项目全部完工；9月底前资金拨付率达到92%以上。落实公告公示制度，按照扶贫项目资金“两个一律”要求，对扶贫资金分配、项目安排、招投标、资金拨付、验收等全过程公开公示，确保群众知情权、参与权和监督权。强化日常监管，按照“五化四分”要求，持续规范财政专项扶贫资金项目建设和档案管理，充分发挥财政扶贫资金动态监控系统作用，对扶贫项目资金管理使用的每笔资金、每项流程、每个环节实时预警监测，及时纠偏纠错。审计部门对全市2016年以来脱贫攻坚政策落实、扶贫资金分配使用、扶贫项目建设、社会帮扶资金使用等情况开展专项监督审计。（责任单位：市财政局、市审计局、市扶贫办，22个乡镇党委政府）

27.推进问题整改。将问题整改贯穿脱贫攻坚工作全过程。持续深入推进“村问题清零”、脱贫攻坚“回头看”工作，围绕识别退出、政策落实、群众增收、项目管理、资金使用、档卡信息、信访稳定等方面进行动态排查，及时厘清问题底数；在此基础上，对2019年国家和省年度考核、省级督查巡查、审计和民生监督、许昌市反馈问题，以及县级自查发现问题逐一建立台账，分清类别，分类整改，分步落实。能立行立改的，立行立改；一时整改不了的，要限期整改；需要长期坚持的，建立长效机制，持续推进，逐步解决。6月底前所有问题整改到位，实现“清零”。（责任单位：市扶贫办、市脱贫攻坚工作领导小组各成员单位，22个乡镇党委政府）

28.推进保险扶贫。充分发挥保险扶贫风险防范作用，推进建立财政资金支持、基层政府参与、保险业金融机构市场化运作的精准防返贫机制，多方筹措资金，通过财政资金直接购买、保费补贴等方式，为贫困群众生产生活提供多重保险服务。各保险机构要结合实际，不断创新产品，推进落实农业保险扶贫、大病保险扶贫和民生保险扶贫等，筑牢贫困群众防返贫防线。积极探索增信融资扶贫保险的特色产品，着力解决贫困群众、新型带贫主体产业发展中的风险问题，切实减少返贫和新发生贫困。（牵头部门:市金融办、市扶贫办、市财政局，22个乡镇党委政府）

29.强化风险防控。围绕扶贫产业运营失败风险、金融扶贫户贷户用逾期风险、扶贫领域颠覆性问题等，建立风险防控化解有效机制。防范产业扶贫失败风险。从项目建设、带贫机制、带贫效果、风险防控等进行全流程排查和评估产业扶贫风险，重点关注好产业选择风险、市场波动风险、自然因素风险、合作经营风险。防范金融扶贫风险。全面掌握已实施的扶贫贷款实施情况、贷款主体情况、资金运转情况，降低小额扶贫贷款逾期风险。防范重大负面舆情风险。加强与宣传、网信等部门对接，对涉贫舆情及时发现、有效管控，正面应对，争取主动。完善社会监督和问题发现信息反馈机制，加强12317扶贫监督举报热线和省、许昌市及我市扶贫公共服务热线管理，及时受理解决贫困群众关心关注的热点问题，有效化解涉贫领域矛盾纠纷。（责任单位：市农业农村局、市金融办、市扶贫办、市委网信办，22个乡镇党委政府）

30.推进均衡发展。以贫困人口较多的非贫困村为重点，在资金投入、帮扶力量配备等方面，加大对非贫困村贫困户的倾斜力度，逐步解决非贫困村基础和公共服务等方面的差距问题，推进贫困村与非贫困村均衡发展。（责任单位：市扶贫办，市脱贫攻坚工作领导小组相关成员单位，22个乡镇党委政府）

31.抓好乡村振兴衔接。以产业振兴、人才振兴、文化振兴、组织振兴、生态振兴“五大”振兴工程为指引，从政策、项目、人才、机制等方面着手，抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，以脱贫攻坚助推乡村振兴，以乡村振兴巩固脱贫攻坚成果。抓好政策衔接。充分利用现有“两不愁三保障”、综合保障、产业就业扶持、扶贫小额信贷、精准扶贫“企业贷”等扶贫优惠政策，促进贫困人口稳定脱贫和持续增收，推进村级产业发展、集体经济壮大、基础设施完善和带贫企业发展，夯实乡村产业振兴基础。抓好项目衔接。利用财政专项扶贫资金，加强农村村组路、生产路、小型公益设施等建设，提升乡村振兴设施基础。抓好制度衔接。继续完善和落实专项调度、定期通报、调研指导等工作推进机制，逐步解决脱贫攻坚和乡村振兴工作短板。抓好人才衔接。持续发挥重大专项指挥部、专项攻坚小组、驻村“第一书记”、工作队、帮扶责任人等作用，统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴，实现工作力量有效转变。同时，以巩固脱贫成果和形成解决相对贫困长效机制的制度框架为主，做好“十四五”巩固脱贫成果规划编制。（责任单位：市农业农村局、市委组织部、市扶贫办、市水利局、市交通运输局、市金融办，22个乡镇党委政府）

三、保障措施

32.坚持推进机制。市委常委会、市政府常务会每月至少召开一次专题会议，学习脱贫攻坚最新精神，听取脱贫攻坚工作专题汇报，研究解决重大问题，有效推动工作落实；适时召开全市脱贫攻坚推进会；每季度召开一次重大专项指挥部和专项工作组工作会议；定期召开脱贫攻坚调度会，专题研究脱贫攻坚问题短板，每季度听取一次行业部门、调研指导组工作汇报；持续落实县级领导联系贫困村制度，每月至少到分包联系点调研走访1次，帮助解决突出问题；坚持落实周二“扶贫日”制度，推进脱贫攻坚工作常态化、规范化、科学化和制度化。（责任单位：市委办公室、市政府办公室、市扶贫办，市脱贫攻坚工作领导小组各成员单位，22个乡镇党委政府）

33.抓好责任落实。逐级逐层夯实县级主体、部门专项、乡村具体实施、驻村帮扶、结对帮扶等责任。各级党政“一把手”对本辖区、本行业、本单位脱贫攻坚工作负总责，亲自谋划、亲自研究。充分发挥16个重大专项指挥部和6个专项工作组 的“牵总”作用，推动重大专项工作有进展、有突破。市脱贫攻坚工作领导小组成员单位按照职责分工，抓好各行业扶贫政策落实落地。持续落实“三级书记”遍访贫困对象行动，力戒形式主义，注重遍访实效。深入推进抓党建促脱贫攻坚，继续把抓党建促脱贫攻坚作为县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核的重点内容。落实结对帮扶责任，建立健全结对帮扶工作督查通报制度，确保结对帮扶工作稳步推进，取得实效。认真做好第一书记换届工作，新选派的第一书记2月底前全部到岗，现任第一书记5月份后返回，利用3个月时间实现以老带新。驻村工作队派出单位要当好后盾，主要领导定期调研、定期指导，对不适应岗位的人员及时调整召回。（责任单位：市委办公室、市政府办公室、市委组织部，市脱贫攻坚工作领导小组各成员单位，22个乡镇党委政府）

34.强化组织建设。大力开展“创五好、强双基”示范行动，2020年组织评选“五好”乡镇（街道）党（工）委、“五好”村（社区）党组织，扎实开展“逐村观摩、整乡推进”活动，持续抓好软弱涣散村党组织排查整顿工作，配齐配强村“两委”班子，带动提升村“两委”班子素质，增强脱贫致富能力。严格落实村级组织工作经费和村干部基本报酬，持续完善“三有五中心”功能。（责任单位：市委组织部，22个乡镇党委政府）

35.提升能力素质。全面系统学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，深入学习中央、省、许昌市脱贫攻坚新政策、新精神，将脱贫攻坚作为各级党委中心组理论学习的重要内容和党校研修培训的必修课，引导各级扶贫干部学深悟透、指导实践。开展脱贫攻坚“明白人”培训，围绕产业发展、兜底保障、乡村振兴等重点，分级分类，分行业、分部门对扶贫干部进行政策培训，提升业务水平和解决问题的能力。2020年对乡镇扶贫干部、驻村工作队、第一书记、村脱贫责任组组长、村“两委”主要成员、帮扶人等分层分类开展扶贫业务培训，培训致富带头人100人次，实现扶贫干部、致富带头人培训全覆盖。其中，县级层面举办脱贫攻坚专题培训班2期。完善专家咨询机制，持续发挥扶贫专家咨询团作用，对脱贫任务重、底子薄的乡、村进行重点指导，及时解决存在问题，切实提升脱贫攻坚工作质量。（责任单位：市委宣传部、市委组织部、市委党校、市扶贫办、市脱贫攻坚工作领导小组各成员单位，22个乡镇党委政府）

36.凝聚攻坚合力。广泛动员市委各部委、市直各单位、企事业单位、社会组织、民主党派和爱心人士、志愿者参与扶贫，助力脱贫。深入推进“企帮村”“百医包百村”“巧媳妇工程”等精准扶贫活动，扩大“中国社会扶贫网”普及力度，做好信息发布、需求对接等工作，确保社会帮扶资源高效运转。

深入推进市域内结对帮扶工作，继续聚焦产业扶贫、就业带动、消费扶贫、兜底保障等重点工作，加大资金和帮扶力度投入，持续巩固脱贫成效，实现共赢发展。充分发挥人大、政协、民主党派的监督作用，适时开展脱贫攻坚专题调研和观摩活动，积极为脱贫攻坚工作建言献策。（责任单位：市人大办公室、市政协办公室、市扶贫办、市工商联、市妇联、团市委、市慈善总会，22个乡镇党委政府）

37.推进作风建设。持续落实“基层减负年”相关要求，开展扶贫领域形式主义、官僚主义问题专项治理活动，及时解决苗头性、倾向性问题。狠抓问题整改，对审计监督、考核督查、民主监督发现和反馈的问题，建立台账、明确时限，扎实推进整改落实，确保问题不重复出现。发挥扶贫领域监督执纪问责协调联动机制作用，运用监督执纪“四种形态”，严肃查处“虚假式”脱贫、“算账式”脱贫、“指标式”脱贫、“游走式”脱贫等问题，严禁“刷白墙”“造盆景”等形象工程，严禁弄虚作假，形成正风肃纪的高压态势。持续推进扶贫领域作风建设年系列活动，持续下沉力量，持续锤炼作风，持续锻造能力，以作风攻坚促脱贫攻坚，做到扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实，确保脱贫成果经得起历史和实践的检验。深入开展扶贫领域信访问题专项治理，加强12317扶贫监督举报平台，省、市扶贫服务热线管理，及时解决群众合理诉求。（责任单位：市纪委监委、市扶贫办，市脱贫攻坚工作领导小组各成员单位，22个乡镇党委政府）

38.规范调研指导。优化督查方式，2020年调研指导全部按照“四不两直”工作法，统一采取暗访形式进行；减少督查频次，围绕脱贫攻坚阶段性重点工作，原则上每月开展1次；明确督查导向，调研指导以帮助基层解决问题为主，在调研指导中发现问题、分析问题、研究问题，推动基层解决问题。提高督查实效，对脱贫攻坚调研指导组开展常态化业务培训和学习，提升调研指导针对性和精准性；坚持目标导向，以调研指导促进脱贫结果真实准确。注重结果运用，对工作中发现问题的单位和个人按照有关规定开展常态化约谈，对暗访督查中发现的问题及时开展“回头看”，督促整改落实到位，对整改落实不力、不到位，有针对性地进行约谈，督促加快进度，有效防止问责泛化、简单化。充分发挥全国、全省扶贫信息管理系统和平台作用，打通数据壁垒，实现行业部门之间数据共享，减少村级填表报数。规范年度考核，每年对市脱贫攻坚工作领导小组成员单位和22个乡镇、结对帮扶单位开展1次考核，全面检验脱贫质量和工作成效。（责任单位：市纪委监委、市委组织部、市扶贫办，市脱贫攻坚督导指导组，市脱贫攻坚工作领导小组各成员单位，22个乡镇党委政府）

39.开展总结表彰。建立健全脱贫攻坚信息资料库、先进典型数据库，收集整理脱贫攻坚战打响以来，脱贫攻坚实物、图片、文字、影像等资料，以及脱贫实践中形成的创新举措、成功经验等，全面展示全市脱贫攻坚成果、鲜活素材和生动案例。对脱贫实践中涌现的好经验、好做法进行提炼总结，宣传推广。借助2020年国家第7个扶贫日，开展国家、省级、市脱贫攻坚奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖、组织创新奖推荐评选工作；以市委市政府名义，组织开展脱贫攻坚先进单位和先进个人记功表彰活动。适时举办全市脱贫攻坚先进事迹报告会。加大对扶贫干部关心关爱力度，在日常生活、社会荣誉、政治待遇、个人安全等方面给予保障，对参与脱贫攻坚工作成绩优秀的党员干部，优先提拔重用，形成重基层、重一线、重实践的用人导向。（责任单位：市委组织部、市委宣传部、市扶贫办、市人社局，市脱贫攻坚工作领导小组各成员单位，22个乡镇党委政府）

禹州市脱贫攻坚工作领导小组　　　　　　 2020年2月24日印发

（共印180份）